## Hoja1
Etapas | Inicio |  | Elaboración |  | Construcción |  | Transición
Actividades/Días | 06/07/15 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | Responsable | Fecha Entrega | Entregable
Modelado del negocio
Requisitos Funcionales | [8 empty] | Yovana | 2015-07-06 | Doc. Req.
Requisitos No Funcionales | [8 empty] | Griselda | 2015-07-08 | Doc. Req. | bar: 2015-07-08
Análisis y diseño
Arquitectura | [8 empty] | Griselda | 2015-07-09 | Doc. Req. | bar: 2015-07-09
Casos de uso y diagramas | [8 empty] | Griselda | 2015-07-09 | Doc. Req. | bar: 2015-07-09
Modelo de objetos | [8 empty] | Yovana | 2015-07-10 | Doc. Req. | bar: 2015-07-10
Diagrama de clases y Secuencias | [8 empty] | Yovana | 2015-07-10 | Doc. Req. | bar: 2015-07-10
Implementación
Creación de base de datos | [8 empty] | Pedro | 2015-07-13 | Base de datos | bar: 2015-07-13
Programación del Sistema | [8 empty] | Enrique y José | 2015-07-15 | Sistema y vistas | bar: 2015-07-14 to 2015-07-15
Pruebas | [8 empty] | Pedro | 2015-07-16 | Revision de errores | bar: 2015-07-16
Despliegue | [8 empty] | Enrique | 2015-07-16 | Capturas | bar: 2015-07-16